物业项目承接查验评估指导手册

（修订版）

北京市物业服务评估监理协会

二〇一八年二月

目录

一、物业项目承接查验评估的性质	2

二、新建项目交接查验前应具备的条件	3

三、新建项目承接查验评估流程	4

四、物业项目承接查验评估报告的构成	5

五、查验分项的确定	9

六、编写承接查验报告中相关表格的注意事项	9

七、备注	10

附件参考格式	11

## 物业项目承接查验评估的性质

在签订《物业项目承接查验评估委托合同》之前，首先要正确理解物业项目承接查验评估的性质，这样才能保证物业项目承接查验评估的顺利进行和承接查验评估报告的规范性。

从性质上来讲，物业项目承接查验评估可以分为以下两类：

- 单纯的现状查验评估

既有普通物业项目的交接查验评估通常属于单纯的现状查验评估，一般为新老物业服务企业更迭而进行的评估查验，这类项目查验评估的重点是反映物业项目共用部位、共用设施设备及物业资料的现状，只要能准确地反映物业项目共用部位、共用设施设备及物业资料的管理现状，无须进行缺陷整改和复查，即可出具承接查验评估报告。

- 现状及符合性查验评估

新建物业项目的承接查验评估通常属于现状及符合性查验评估，这类项目查验评估的重点不是单纯的反映物业项目共用部位、共用设施设备及物业资料的现状，而是要反映物业项目共用部位、共用设施设备及物业资料的现状是否符合《新建物业项目交接查验标准》的具体要求。如果初步查验后存在不符合项，应要求建设单位进行整改，并在整改结束后进行复查，只有在全部不符合项都整改合格后方可确认通过了承接查验评估。

## 新建项目交接查验前应具备的条件

在签订《新建物业项目承接查验评估委托合同》之前，应将下列新建项目交接查验前应具备的条件与委托单位明确，不具备条件的项目将不能通过物业项目承接查验评估。

- 建设工程竣工验收合格，取得规划、消防、环保等主管部门出具的认可或者准许使用文件，并经建设行政主管部门备案。

- 供水、排水、供电、供气、供热、通信、公共照明、有线电视等市政公用设施设备按规划设计要求建成，供水、供电、供气、供热已安装独立计量表具。

- 教育、邮政、医疗卫生、文化体育、环卫、社区服务等公共服务设施已按规划设计要求建成。

- 道路、绿地和物业服务用房等公共配套设施按规划设计要求建成，并满足使用功能要求。

- 电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统等共用设施设备取得使用合格证书。

- 项目范围内的安全警示、引导指示、服务标志等符合国家相关法律法规及标准的要求。

- 物业使用、维护和管理的相关技术资料完整齐全。

- 房屋幢、户编号经有关部门确认。

- 法律、法规规定的其它条件。

## 新建项目承接查验评估流程

与委托方签订承接查验委托合同

组建专家团队，设强电组；弱电组；给排水组；电梯组；

结构、园林组；图纸资料组

各组由一名评估专家任组长，评估机构评估助理一名、

开发企业代表一名，总包企业代表一名，

物业企业代表一名为组员

编写承接查验方案，一般为初检、正式查验及复检三个环节

初检、正式查验反馈检查问题项，待开发企业整改消项后进行复检

复检合格后，评估机构出具评估报告

提交评估报告

开发企业在项目公示评估报告摘要

## 物业项目承接查验评估报告的构成

在编写物业项目承接查验评估报告时应注意报告的真实性、专业性、规范性和条理性，物业项目承接查验评估报告应包括（但不限于）下列内容：

物业项目承接查验评估报告摘要

- 委托方

- 评估目的

- 评估对象

- 评估基准日和有效期

- 评估方法

- 评估结论

物业项目承接查验评估报告

- 委托方

- 评估目的

- 评估对象

- 评估原则

- 评估依据

- 评估基准日和有效期

- 评估方法

- 评估工作实施过程

- 评估结论及争议说明

- 评估限定条件

- 评估作业日期

- 评估报告日期

- 评估人员名单及职责分工

- 评估专家声明

- 评估报告附件

物业项目承接查验记录

- 资料查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 资料查验照片

…

- 房屋结构、装饰装修及共用设施查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 房屋结构查验照片

…

- 电气系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 电气系统查验照片

…

- 电梯系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 电梯系统查验照片

…

- 安全防范查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 安全防范查验照片

…

- 消防系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 消防系统查验照片

…

- 楼宇自控系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 楼宇自控系统查验照片

…

- 综合布线查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 综合布线查验照片

…

- 通风与空调系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 通风与空调系统查验照片

…

- 给排水系统查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 给排水系统查验照片

…

- 智能建筑查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 智能建筑查验照片

…

- 绿化工程查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 绿化工程查验照片

…

- 钥匙的交接查验记录汇总表

- 分项查验记录表

- 分项查验记录表

- 钥匙查验照片

…

附件

- 委托方证照复印件

- 评估机构营业执照及资质证书

- 物业项目承接查验评估委托书

## 查验分项的确定

《新建物业项目交接查验标准》规定了十三项查验内容，每项查验内容都应该由若干查验分项构成。在进行具体项目的承接查验评估时应按下列步骤确定该项目的查验分项构成：

- 了解该项目的物业共用部位、共用设施设备及资料的情况；

- 掌握《新建物业项目交接查验标准》中的相关查验要求；

- 参考《物业承接查验操作指南》确定该项目的查验分项构成，并编制查验分项记录表格。

## 编写承接查验报告中相关表格的注意事项

承接查验报告中的表格包括分项查验记录表、查验记录汇总表、报告中的查验结论表、摘要中的查验结论表四种，在编写上述表格时应注意以下几点：

- 分项查验记录表的专业性要求很高，应参考《物业承接查验操作指南》中的相关表格编写。

- 分项查验记录表、查验记录汇总表、报告中的查验结论表、和摘要中的查验结论表是逐级概括的关系，在编写过程中要体现概括性的层次感。

- 新建物业项目承接查验总结论不得发现不合格结论。

## 备注

物业管理企业更迭项目交接查验参照此指导手册。

## 附件参考格式

表-1  评估结论汇总表

表-2  资料查验评估汇总表

表-3  房屋结构、装饰装修及共用设施查验评估汇总表

表-4  电气系统查验评估汇总表

表-5  电梯系统查验评估汇总表

表-6  安全防范查验评估汇总表

表-7  消防系统查验评估汇总表

表-8  楼宇自控系统查验评估汇总表

表-9  综合布线查验评估汇总表

表-10  通风与空调系统查验评估汇总表

表-11  给排水系统查验评估汇总表

表-12  智能建筑查验评估汇总表

表-13  绿化工程查验评估汇总表

表-14  钥匙的交接查验评估汇总表

表-1 评估报告中的评估结论参考格式

| 序号 | 评估查验点 | 查验依据 | 查验结论 | 责任主体判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 2 | 房屋结构、装饰装修及共用设施 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 3 | 电气系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 4 | 电梯系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 5 | 安全防范 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 6 | 消防系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 7 | 楼宇自控系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 8 | 综合布线 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 9 | 通风与空调系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 10 | 给排水系统 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 11 | 智能建筑 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 12 | 绿化工程 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |
| 13 | 钥匙的交接 | DB11/T 7740-2010 | 查 验： 点 合 格： 点 不合格： 点 |  |

表-2 资料查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 决策立项文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 项目建议书的批复文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 环境影响审批表 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.2 | 建设用地文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 规划意见书及附图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 国有土地使用证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.3 | 勘察设计文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 工程地质勘察报告 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 水文地质勘察报告 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 审定设计方案通知书及附图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消防设计审核意见 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 施工图审查通知书 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.4 | 开工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 建设工程规划许可证、附件及附图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 建设工程施工许可证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.5 | 施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 建筑与结构工程施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 建筑给排水工程施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 建筑采暖工程施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 建筑电气与智能建筑施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 通风与空调施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 建筑电梯施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 建筑智能化施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 室外工程施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 火灾报警及消防联动系统施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| (10) | 室内消火栓及自动喷水灭火系统施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 防排烟系统施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 地下污水处理站施工文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.6 | 工程竣工验收及备案文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 工程竣工验收备案表 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 工程竣工验收报告 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 城市建设工程办理竣工档案登记表 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 建设工程竣工档案预验收意见 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 建设工程规划核验（验收）意见 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 建筑工程消防验收意见书 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 民用建筑节能专项验收备案登记表 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 公共配套设施综合验收合格证书 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 供水协议、合同、方案 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 供电协议、合同、方案 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 供气协议、合同、方案 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 固定、移动通信方案、合格证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 有线电视合格证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （14） | 建筑名称核准证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （15） | 门牌、楼牌编号证明信 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （16） | 《房屋建筑工程质量保修书》 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （17） | 《住宅质量保证书》 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （18） | 《住宅使用说明书》 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.7 | 综合竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 竖向布置图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.8 | 专业竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 建筑竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 结构竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 电气工程（智能化工程）竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 给排水工程（消防工程）竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 采暖通风空调工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 燃气工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 装修（装饰）工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.9 | 室外专业图竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 室外给水工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 室外雨水工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 室外污水工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 室外热力工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 室外燃气工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 室外电讯工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 室外电力工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 室外电视工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 室外建筑小品工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 室外消防工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 室外照明工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 室外水景工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 室外道路工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （14） | 室外绿化工程竣工图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.10 | 设施设备清单及出厂随机资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 电气系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 电梯系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 安全防范 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消防系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 楼宇自控系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 综合布线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 通风与空调系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 给排水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 智能建筑 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 绿化工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 1.11 | 交付文件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 前期物业服务合同 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 业主临时管理规约 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 面积测绘报告 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 业主资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 物业管理区域划分意见书 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 物业服务费用评估报告 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-3 房屋结构、装饰装修及共用设施查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 房屋结构 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 施工、验收记录和沉降观测记录 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 结构及地基基础变形量 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 地基基础 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 梁、柱、板等 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 房屋墙体 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 散水 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 天台 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 钢结构工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 木结构工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 屋面工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 地面工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 幕墙工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 防腐蚀工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （14） | 保温工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （15） | 门窗工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （16） | 建筑节能工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 2.2 | 装饰装修 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 抹灰工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 门窗工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 吊顶工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 轻质隔墙工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 饰面板（砖） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 幕墙工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 涂饰工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 裱糊与软包工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 细部工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 2.3 | 共用设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 大门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 围墙 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 道路 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 燃气设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 休闲娱乐设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 环境卫生设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 无障碍设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 消防设施 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 信报箱 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 宣传栏 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 物业服务用房 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-4 电气系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 高压供电设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 主管部门检验、正式发电 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 变电室 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 高压配电柜 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 直流屏 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 变压器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 3.2 | 低压配电（含应急供电） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 低压成套配电柜 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 蓄电池柜 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 不间断电源柜 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 控制柜（屏、台） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 动力、照明配电箱（盘） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 柴油发电机 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 3.3 | 低压电器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 外观查验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 安装高度 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 安装固定 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 外部接线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 3.4 | 输电设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 电线、电缆 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 电缆桥架、线槽及导管 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 裸母线、封闭母线、插接母线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 3.5 | 用电设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 电动机、电加热器、电动执行机构 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 照明灯具及附件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 普通灯具安装 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 专用灯具安装 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 建筑物景观照明灯安装 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 航空障碍标志灯安装 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 庭院灯安装 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 开关、插座、接线盒及其附件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 3.6 | 防雷与接地 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 防雷、接地装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 避雷检测 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-5 电梯系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 定期检验合格证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 4.2 | 特种设备使用登记 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 4.3 | 维护保养合同 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 4.4 | 安装、运行状况 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 1#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 2#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 3#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 4#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 5#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 6#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 7#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 8#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 9#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 10#电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| ... | ... | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-6 安全防范查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 中央管理工作站 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 接入率和完好率 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 系统报警功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 存储和调用 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 联动功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.2 | 视频监视系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 防范范围、重点防范部位、要害部门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 设备的接入率和完好率 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 摄像机的防拆、防破坏等功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 对前端设备的选配和使用功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 图像的字符叠加功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 系统报警功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 布防设置功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 系统联动功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 图像存储和回放功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 图像清晰度和抗干扰能力 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 摄像机的低照度指示 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 矩阵控制器的切换功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 矩阵控制器的控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （14） | 操作权限的设置功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.3 | 出入口控制系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 外观检查 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 系统前端设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 系统监控功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 系统管理软件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 记录与保存 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 备用电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.4 | 楼宇对讲系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 安装质量 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 选呼与回铃 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 语音与图形 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 记录与回放 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 选呼与通话 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 备用电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.5 | 停车场管理系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 核对与检查 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 系统管理功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 系统软件功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 图像对比功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 数据记录 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.6 | 入侵报警系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 前端配置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 入侵报警器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 监控功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 报警管理软件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 存储与上传 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 电源自动切换 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 5.7 | 电子巡查管理系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 巡更设备的完好率及使用功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 巡更软件的功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 巡更记录 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 防止巡更数据和信息被恶意破坏功能 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-7 消防系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 消防电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 应急配电系统设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 自备应急发电设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | EPS电源、UPS电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消防互投开关 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 消防电气线路 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 火灾应急照明电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 安全疏散指示标志 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 防爆照明设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 防爆动力设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.2 | 火灾自动报警系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 火灾报警控制器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 火灾探测器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 手动火灾报警按钮 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消防联动控制器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 消防电气控制装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 区域显示器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 可燃气体报警控制器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 可燃气体探测器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 消防电话 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 消防应急广播 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 系统备用电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 消防设备应急电源 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 消防控制中心图形显示装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （14） | 气体灭火控制器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （15） | 防火卷帘控制器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （16） | 室内消火栓系统的控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （17） | 自动喷水灭火系统控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （18） | 泡沫、干粉等灭火系统控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （19） | 电动防火门联动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （20） | 防火卷帘门联动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （21） | 挡烟垂壁联动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （22） | 防烟排烟系统联动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （23） | 消防电梯联动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （24） | 火灾应急照明和疏散指示系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.3 | 自动喷水灭火系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 消防泵房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 消防水泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 报警阀组 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 管网 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 喷头 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 消防水泵接合器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 系统流量、压力 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 系统模拟灭火功能试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.4 | 消火栓灭火系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 消火栓 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 消防泵房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 消防水泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 管网 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 消防水泵接合器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 系统流量、压力 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 系统模拟灭火功能试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.5 | 气体灭火系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 防护区或保护对象与储存装置间 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 设备和灭火剂输送管道 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 系统功能查验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.6 | 泡沫灭火系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 泡沫液储罐 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 泡沫比例混合器（装置） | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 泡沫产生装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消防栓 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 泡沫消防栓 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 阀门、压力表、管道过滤器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 金属软管 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 管道及管件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 管道支、吊架、管墩 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 管道穿防火堤（墙）、楼板、变形缝的处理 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 管道和设备的防腐 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 消防泵房、水源及水位指示装备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 动力源、备用动力及电气设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.7 | 固定消防炮灭火系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 系统组件及配件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 管道及管件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 管道支、吊架, 管墩 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 管道穿防火堤（墙）、楼板、变形缝的处理 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 管道和设备的防腐 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 消防泵房、水源及水位指示装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 电源、备用动力及电气设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 系统功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.8 | 消防电梯 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 检验合格证、使用登记 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 消防电梯控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 三方通话功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 6.9 | 灭火器配置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 灭火器的配置数量 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 灭火器的产品质量 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 灭火器保护范围 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 灭火器设置摆放点 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 灭火器箱 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 灭火器的挂钩、托架 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 灭火器的设置高度 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 推车式灭火器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 灭火器的位置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 灭火器的摆放 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 灭火器验收 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-8 楼宇自控系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 中央管理工作站 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 硬件配置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 监控与管理 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 显示与记录 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 存储于统计 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 打印功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 操作性能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 安全性能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 系统接地 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.2 | 控制器与末端设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 网络控制器NCU | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 直接数字控制器DDC | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 传感器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 执行机构 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.3 | 冷冻机子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 制冷机组 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 冷冻水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 冷却水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 能耗计量 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.4 | 热力站子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 热源系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 热交换系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.5 | 空调机子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 远程控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 变风量控制 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 新风量控制 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 连锁控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 防冻保护功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 故障报警功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.6 | 给排水子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 硬件配置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 高位水箱给水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 变频给水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 排污系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.7 | 变配电子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 高低压开关 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 电源进线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 电力变压器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 应急发电机 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 显示与记录 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.8 | 公共照明子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 时间控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 亮度控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 监视与统计 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 联动配合功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 手动控制功能 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 7.9 | 电梯子系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 运行状态 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 数据传输 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 图形显示 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 设备档案 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-9 综合布线查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 综合布线资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 8.2 | 设施设备核对与观察 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 8.3 | 使用试验 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-10 通风与空调系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 空调系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 空调机房查验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 冷水机组资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 冷水机组 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 空调通风管道及附件资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 空调通风管道及附件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 新风机、空调机资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 新风机、空调机 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 加湿设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 风机盘管资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 风机盘管 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 空调通风系统资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 空调通风系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 9.2 | 冷冻水和冷却水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 空调水系统资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 空调水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 空调循环水泵资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 空调循环水泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 软化水设备资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 软化水设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 水处理器资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 水处理器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 冷却塔资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 冷却塔 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （11） | 膨胀水箱 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （12） | 定压补水装置资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （13） | 定压补水装置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 9.3 | 供暖系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 锅炉房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 锅炉 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 热力站 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 地板辐射采暖系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 散热器采暖系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 地源热泵系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 板式换热器技术资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 板式换热器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （9） | 采暖节能工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （10） | 采暖系统管网及其相关附件 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 9.4 | 排风系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 排风机资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 排风机 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 排风机联动控制 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 9.5 | 消防通风系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 消防通风系统资料 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 消防通风系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 消防风机联动控制 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-11 给排水系统查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 生活冷水给水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 市政供水管线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 卫生许可证 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 供水管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 二次供水泵及泵房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.2 | 生活热水给水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 供水管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 热水泵及泵房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 热水设施设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 电加热开水器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.3 | 直饮水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 水箱、直饮水设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 水质检测报告 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 供水管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 直饮水泵及泵房 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 直饮水系统流程图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.4 | 中水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 中水设施设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 供水管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 中水原水管通水试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 中水泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 中水系统试车 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 中水出水水质 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 中水系统流程图 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.5 | 雨水排放排水系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 雨水收集设施及屋面雨水口 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 排放出户位置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 管道、井 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 雨水排放管线 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 市政管线位置 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.6 | 污水排放系统 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 地漏排水试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 马桶、小便器排水试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 地下的污水井、坑 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 污水泵安装情况 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 污水泵绝缘测试、负荷试验。 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （6） | 污水井液位控制设备 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （7） | 化粪池 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （8） | 污水排放管线通水查验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.7 | 消火栓 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 消火栓箱 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 远程启泵按钮 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 消火栓泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.8 | 消防喷淋 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 末端泄水阀、压力、阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （3） | 喷淋泵 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （4） | 水流指示器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （5） | 水流报警器 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 10.9 | 水喷雾 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （1） | 管线及阀门 | DB11/T 7740-2010 |  |
| （2） | 喷雾泵 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-12 智能建筑查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 设施设备核对与观察 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 11.2 | 使用试验 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-13 绿化工程查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 绿地面积复核 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.2 | 植物种植工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.3 | 土方工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.4 | 园林筑山工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.5 | 园林理水工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.6 | 园林铺地工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.7 | 园林给排水工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.8 | 园林用电工程 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.9 | 景观水池、渠闭水试验 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 12.10 | 绿地平面图公示牌 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：各子项查验记录表格

附件二：查验图片

表-14 钥匙的交接查验评估汇总表参考格式

| 序号 | 评估查验点名称 | 查验依据 | 查验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 共用部分钥匙 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 13.2 | 业户钥匙 | DB11/T 7740-2010 |  |
| 13.3 | 重点部位钥匙 | DB11/T 7740-2010 |  |

附件一：共用部分钥匙清单

附件二：业户钥匙清单

附件三：重点部位钥匙清单